คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน  สำหรับแผนการดำเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่เทศบาลตำบลจันทบเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  ซึ่งโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  2561 มีที่มาจาก งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการ  ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

แผนการดำเนินงาน   เทศบาลตำบลจันทบเพชร  ประจำปีงบประมาณ 2561  ได้มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงาน และการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นด้วย และเป็นแผนการดำเนินงานที่แสดงความสอดคล้องกันกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ทำให้การพัฒนาดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการพัฒนาด้านงบประมาณ  ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ   เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง

เทศบาลตำบลจันทบเพชร

สารบัญ

เรื่อง												หน้า

ส่วนที่ 1 บทนำ

-บทนำ									       1

-วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน					       2

-ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน					       2

-ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน					       2

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม							       3

-บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.๑)			       4 – 5

-บัญชีครุภัณฑ์      (ผด.02)						       6 - 7

-บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.๒)				       8 – 25

-บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ (ผด.02/1) 					      26 - 40

ส่วนที่  1   บทนำ

-1-

ส่วนที่  1  บทนำ

************

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และแผนการดำเนินงานประจำปี  ซึ่งเป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สำหรับแผนการดำเนินงาน นั้น  มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมต่างๆที่จะดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

เทศบาลตำบลจันทบเพชร เป็นเทศบาลตำบลขนาดเล็ก และมีพื้นที่รับผิดชอบ  62.169  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 38,805.62 ไร่  มีจำนวนครัวเรือนของประชาชน จำนวนประมาณ ๒,๒๒๓ หลังคาเรือน มีประชากรทั้งสิ้น ประมาณ ๘,๓๐๗ คน แยกเป็น ประชากรชาย ๓,๙๕๙ คน หญิง ๔,๓๔๘ คน อยู่ห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์ประมาณ  80  กิโลเมตร  ตั้งอยู่บนพื้นที่ของตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เทศบาลตำบลจันทบเพชร ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ว่า “เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง สังคมมีคุณภาพ การบริหารจัดการที่ดี” ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดบุรีรัมย์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ

เทศบาลตำบลจันทบเพชร ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลตำบลจันทบเพชร (พ.ศ.2561-2564)  ซึ่งแผนพัฒนาฉบับดังกล่าวเป็นแผนพัฒนาที่ผ่านกระบวนการประชาคม ได้รวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชน ตลอดจนได้นำโครงการต่างๆที่ชุมชนต้องการมาพิจารณาในการจัดทำแผน ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ทำให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ที่ได้จัดทำขึ้นนั้น เป็นสิ่งสำคัญที่จะใช้เป็นเครื่องมือชี้นำในการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุเป้าประสงค์ตามวิสัยทัศน์ โดยแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ได้รับอนุมัติและประกาศใช้แผนดังกล่าวไปแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาและการดำเนินการตามโครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น เทศบาลตำบลจันทบเพชร จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานขึ้น ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาของกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดจนทำให้แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2561

ของเทศบาลตำบลจันทบเพชรมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงานและโครงการพัฒนาในแผนการดำเนินงาน ซึ่งจะทำให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปี มีความสะดวกมากขึ้น

-2-

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑.เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนากิจกรรมนี้ดำเนินการจริงในพื้นที่

ของเทศบาลตำบลจันทบเพชร

๒. เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะนำมาดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาล

ตำบลจันทบเพชร

๓. เพื่อแสดงความชัดเจนในการดำเนินการตามโครงการ กิจกรรม และแผนงานต่างๆ

๔. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหาร และเพื่อควบคุมการดำเนิน

งานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

๕.เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ

# ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

## ขั้นตอนที่  1  การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนา

โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน  2  ส่วน  คือ  ส่วนที่  1 บทนำ  ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม

##       ขั้นตอนที่  2  การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศใช้แผนการดำเนินงานพัฒนา   ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาสไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. ทำให้ทราบถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมต่างๆที่จะดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตำบลจันทบเพชร

๒. ทำให้เกิดความชัดเจนและตรวจสอบได้ง่าย ในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาและกิจกรรมต่างๆ

๓. ทำให้การบริหารการจัดการในการดำเนินงานตามแผนงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทำให้การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา และกิจกรรมต่างๆมีประสิทธิภาพ และสะดวกมากยิ่งขึ้น

### ส่วนที่   2

#### บัญชีโครงการและกิจกรรมต่างๆ

-4-

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ                                                    แบบ   ผด.01

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์

******************

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาไหมพื้นบ้านสู่สากล,ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิต |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร |  |  |  |  |  |
| ∆ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 4 | 0.88 | 420,00 | 0.17 | กองสวัสดิการสังคม |
| รวม | 4 | 0.88 | 420,000 | 0.17 |  |
| ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |
| ∆ แผนงานการศึกษา ∆ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ∆ แผนงานงบกลาง | 9 10 3 | 13.23 14.70 4.41 | 5,325,877 675,000 9,987,600 | 22.71 2.87 42.59 | กองการศึกษา กองการศึกษา กองสวัสดิการสังคม |
| รวม | 26 | 32.35 | 15,988,477 | 68.18 |  |

-5-

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ                                                    แบบ   ผด.01

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์

******************

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย , ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการบริหารจัดการ |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาการท่องเที่ยว , ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเสริมสร้างความมั่นคง ,ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี |  |  |  |  |  |
| ∆ แผนงานบริหารทั่วไป ∆ แผนงานรักษาความสงบภายใน ∆ แผนงานสาธารณสุข ∆ แผนงานเคหะและชุมชน | 11 2 6 10 | 16.17 2.94 8.82 14.70 | 725,000 20,000 400,000 5,943,200 | 3.09 0.08 1.70 25.34 | สำนักปลัด,กองคลัง สำนักปลัด กองสาธารณสุขฯ กองช่าง |
| รวม | 29 | 42.64 | 7,088,200 | 30.23 |  |
| รวมทั้งสิ้น | 51 | 75.00 | 23,076,677 | 98.41 |  |

-6-

บัญชีสรุปครุภัณฑ์/งบประมาณ                                                           แบบ   ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์

******************

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |
| ∆ แผนงานการศึกษา - ครุภัณฑ์สำนักงาน - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - ครุภัณฑ์อื่น | 5 1 1 1 1 | 7.35 1.47 1.47 1.47 1.47 | 17,400 4,300 30,000 12,000 100,000 | 0.07 0.01 0.12 0.05 0.42 | กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา |
| รวม | 9 | 13.23 | 163,700 | 0.69 |  |

-7-

บัญชีสรุปครุภัณฑ์/งบประมาณ                                                           แบบ   ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์

******************

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย , ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการบริหารจัดการ |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาการท่องเที่ยว , ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเสริมสร้างความมั่นคง ,ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี |  |  |  |  |  |
| ∆ แผนงานบริหารทั่วไป - ครุภัณฑ์สำนักงาน - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ∆ แผนงานรักษาความสงบภายใน - ครุภัณฑ์สำรวจ ∆ แผนงานเคหะและชุมชน - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3 2 1 1 1 | 4.41 2.94 1.47 1.47 1.47 | 35,900 10,900 10,000 20,000 30,000 | 0.15 0.04 0.04 0.08 0.12 | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด กองช่าง |
| รวม | 8 | 11.76 | 106,800 | 0.45 |  |
| รวมครุภัณฑ์ | 17 | 25.00 | 270,500 | 11.53 |  |
| รวมทั้งสิ้น(ครุภัณฑ์และโครงการ) | 68 | 100 | 23,477,177 | 100 |  |

### -8-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                   แบบ ผ.02

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61

เทศบาลตำบลจันทบเพชร  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์

…………………………………………………..

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

(แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. 2. 3. 4. | -โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น -โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลจันทบเพชร -โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน -อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ | -จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ -ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลจันทบเพชรให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น -เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส -เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาด | 100,000 250,000 50,000 20,000 | ทต. จันทบเพชร ทต. จันทบเพชร ทต. จันทบเพชร ทต. จันทบเพชร | กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-9-

### บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60

เทศบาลตำบลจันทบเพชร  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์

…………………………………………..

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(แผนงานการศึกษา)

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. 2. 3. ๔. | - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน) -ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา(รายหัว) -จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวอาหารเสริม(นม) -จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวอาหารเสริม(นม) | -จัดหาอาหารกลางวัน สำหรับเด็กในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ -จัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ -เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ฯ -เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)สำหรับเด็กในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ | 416,500 144,5๐๐ 1,400,000 ๑62,877 | ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ร.ร.ในเขต เทศบาล ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ | กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-10-

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๕. 6. 7. | -อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ -ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสายโท ๖ เหนือ -ก่อสร้างบันได | -อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ ในพื้นที่จำนวน ๗ โรงเรียน -ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ -ก่อสร้างบันไดเพื่อเชื่อมต่อทางขึ้นระหว่างอาคารหลังเก่าและอาคารหลังใหม่ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ฯ | 2,912,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 30,000 | โรงเรียนสังกัด สพฐ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ฯวัดสายโท ๖ เหนือ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ฯวัดสายโท ๖ เหนือ | กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-11-

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8. 9. | -ปรับปรุงต่อเติมอาคาร -ปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียน | -ปรับปรุงต่อเติมอาคารบริเวณด้านข้างระหว่างห้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและห้องรับประทานอาหาร จำนวน 2 ข้าง -ปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนเพื่อแยกห้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระหว่างเด็ก 2 ขวบและเด็ก 3 ขวบ | 60,0๐๐ 100,000 | ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ฯวัดสายโท ๖ เหนือ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ฯวัดสายโท ๖ เหนือ | กองการศึกษา กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-12-

(แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. 2. ๓. ๔. | -โครงการจัดงานเครื่องเคลือบพันปีประเพณีบ้านกรวด -โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา -โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นบ้านกรวด -โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ | -จัดกิจกรรมเข้าร่วมงานเครื่องเคลือบพันปีฯ -จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น -จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นบ้านกรวด -ส่งเสริมการเล่นกีฬา หรือส่งนักกีฬาของเทศบาลหรือชุมชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา | 220,000 45,000 130,000 50,000 | อ.บ้านกรวด ชุมชนในเขตเทศบาล สนามกีฬากลาง ทต. ตลาดนิคมปราสาท ทต.จันทบเพชร | กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-๑3-

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5. 6. 7. | -โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการจัดงานงานเครื่องเคลือบพันปีประเพณีบ้านกรวด -โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง -อุดหนุนการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นบ้านกรวด | -อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านกรวดในการจัดงานเครื่องเคลือบพันปีประเพณีบ้านกรวด -อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ในการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง -อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านกรวดในการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นบ้านกรวด | 50,000 20,000 40,000 | อ.บ้านกรวด อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ที่ทำการปกครอง อ.บ้านกรวด | กอง การศึกษา กอง การศึกษา กอง การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-๑4-

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8. 9. 10. | -อุดหนุนการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีจังหวัดบุรีรัมย์ -อุดหนุนจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลจันทบเพชร -อุดหนุนคณะกรรม การชุมชนบ้านสายโท 6 ใต้ หมู่ 5 | -อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านกรวดในการสนับสนุนโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีจังหวัดบุรีรัมย์ -อุดหนุนโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 ในการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา -เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาชายแดนคัพ | 10,000 60,000 50,000 | ที่ทำการปกครอง อ.บ้านกรวด โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 ชุมชนบ้านสายโท 6 ใต้ หมู่ ๕ | กอง การศึกษา กอง การศึกษา กอง การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-๑5-

แผนงานงบกลาง

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. ๒. ๓. | -โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) -โครงการสนับสนุนส่งเสริมสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ -เบี้ยยังชีพเอดส์ | - ดำเนินการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได -ดำเนินการแจกเบี้ยยังชีพผู้พิการที่มีสิทธิได้รับ ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 7,299,6๐๐ ๒,592,๐๐๐ ๙6,๐๐๐ | ผู้สูงอายุ ทุกชุมชน ผู้พิการในทุกชุมชน ผู้ป่วยเอดส์ ในพื้นที่ | กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-16-

### บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61

เทศบาลตำบลจันทบเพชร  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์

…………………………………………..

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี

( แผนงานบริหารทั่วไป)

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. ๒. ๓. ๔. 5. | -โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล -โครงการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ -โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด -โครงการจัดทำและทบทวนแผนชุมชนแผนพัฒนาท้องถิ่น -โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานนอกสถานที่ | -จัดกิจกรรมต่างๆเนื่องในวันเทศบาล -จัดกิจกรรมโครงการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ -จัดฝึกอบรมให้ความรู้ แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ -ดำเนินการจัดทำและทบทวนแผนชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่น -เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น | 20,000 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ 200,000 | ทต.จันทบเพชร ตำบลจันทบเพชร ทต.จันทบเพชร ชุมชน ๑๕ ชุมชน ทต.จันทบเพชร | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-17-

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6. 7. 9. 10. 11. 12. | -โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาล -โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชน -โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน -อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี และ ศาสนพิธี -อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด -อุดหนุนโครงการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | -ดำเนินงานจัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่ภารกิจงานของเทศบาล -จัดอบรมตามโครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชน -จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน -เพื่อสนับสนุนการดำเนินการจัดงานรัฐพิธีและศาสนพิธี -เพื่อสนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด -เพื่ออุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารในระดับอำเภอ | 50,000 250,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ 10,000 20,000 15,000 | ทต.จันทบเพชร ทต.จันทบเพชร ทต.จันทบเพชร ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านกรวด ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านกรวด ทต.บ้านกรวด | สำนักปลัด สำนักปลัด กองคลัง สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-18-

(แผนงานรักษาความสงบภายใน)

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. |  |
| ๑. ๒. | -โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน -โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง | -ตั้งจุดอำนวยความสะดวกและบริการประชาชนในช่วงเทศกาล -ดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ | 10,000 ๑๐,๐๐๐ | ทต. จันทบเพชร ทต. จันทบเพชร | สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-19-

(แผนงานเคหะและชุมชน)

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. 2. | -ก่อสร้างถนน คสล. ภายในชุมชนสาย โท 6 ใต้ หมู่ 5 -ก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนบ้านสายโท 8 ใต้ หมู่ 9 | -ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 504 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,520 ตรม)หนา0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. (ตามแบบ ท.1-01 กรมการปกครอง) -เส้นที่1 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 143 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 715 ตารางเมตร) ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. (ตามแบบ ท.1-01 กรมการปกครอง) วางท่อระบายน้ำ Ø 0.40 เมตร 9 ท่อน เส้นที่2 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 134 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 670 ตารางเมตร) ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. (ตามแบบ ท.1-01 กรมการปกครอง) | 1,308,600 722,500 | ชุมชนสาย โท 6 ใต้ หมู่ 5 ชุมชนบ้านสายโท 8 ใต้ หมู่ 9 | กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-20-

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. 4. | -ก่อสร้างถนน คสล. ภายในชุมชนบ้านสายโท 6 เหนือ หมู่ 4 -ก่อสร้างรั้วรอบหนองน้ำ ชุมชนสายโท 8 เหนือ หมู่ 8 | -ช่วงที่1 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 38.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 152 ตารางเมตร) ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. (ตามแบบ ท.1-01 กรมการปกครอง) ช่วงที่2 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 415.00 เมตร หนา 0.50 เมตร (หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,075 ตารางเมตร) ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. (ตามแบบ ท.1-01 กรมการปกครอง) -ก่อสร้างรั้วลวดหนามรอบหนองตะเข้ ขนาดความยาว 520 เมตร สูง 1.50 เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลจันทบเพชร) | 1,157,000 116,000 | บ้านสายโท 6 เหนือ หมู่ 4 บ้านสายโท 8 เหนือ หมู่8 | กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-21-

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5. 6. | -ก่อสร้างถนน คสล. ภายในชุมชนบ้านสายโท 7 ใต้ หมู่ 6 -โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าที่ทำกินชุมชนบ้านสายโท 5 เหนือ – ชุมชนตาปาง | -ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 125.00 เมตร หนา0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 625.00 ตารางเมตร (ตามแบบ ท.1-01 กรมการปกครอง) -ช่วงที่1 ก่อสร้างถนนลูกรังชุมชนบ้านสายโท 5 เหนือ –ชุมชนสายโท 6 เหนือ เสริมกันทางความกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 484.00 เมตร หนา0.80 เมตร พร้อมเสริมลูกรังผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 484 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่2 ก่อสร้างถนนลูกรังชุมชนบ้านสายโท 5 เหนือ –ชุมชนสายโท 6 เหนือ เสริมกันทางความกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 484.00 เมตร หนา0.80 เมตร พร้อมเสริมลูกรังผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 484 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร | 324,000 625,500 | ชุมชนบ้านสายโท 7 ใต้ หมู่ 6 ชุมชนบ้านสายโท 5 เหนือ -ชุมชนตาปาง | กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-22-

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7. 8. 9. | -ซ่อมแซมถนนลูกรังถนนบ้านสายโท 4 ใต้ หมู่ 10 -ซ่อมสร้างถนนลาดยางถนนภายในชุมชนบ้านสายโท 3 หมู่ 1 -ซ่อมสร้างถนนลาดยางบ้านสายโท 5 เหนือ หมู่ 2 | -ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านสายโท 4 ใต้ หมู่ 10 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรลูกรังพร้อมเกลี่ยตกแต่ง 1,000 ลูกบาศก์เมตร -ซ่อมสร้างถนนลาดยางภายในชุมชนบ้านสายโท 3 หมู่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 300 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร -ซ่อมสร้างถนนลาดยางจากแยกทางหลวง 224 – บ้านพัฒนานิคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 230 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,380 ตารางเมตร | 177,200 749,900 580,600 | บ้านสายโท 4 ใต้ หมู่ 10 ชุมชนสาย โท 3 หมู่ 1 บ้านสายโท 5 เหนือ หมู่ 2 | กองช่าง กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-23-

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10. | -ปรับปรุงถนนลูกรังถนนเข้าปราสาทบายแบก บ้านสายโท 5 ใต้ หมู่ 3 | - เสริมกันทางความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย0.50 เมตร ลาดเอียง 1/1 ปริมาตรดินถมคันทาง 412.5 ลูกบาศก์เมตร -ลงลูกรังผิวจราจรขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรลูกรังพร้อมตกแต่ง 125 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำ ø 0.60/8 -วางท่อระบายน้ำ ø 0.60 เมตร 8 ท่อน | 181,900 | ทต. จันทบเพชร | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-24-

(แผนงานสาธารณสุข)

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. 2. 3. 4. | -โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก -โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำ -โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า -โครงการท้องถิ่นรวมใจภัครักษ์พื้นที่สีเขียว | -จัดซื้อสารเคมีกำจัดลูกน้ำ,ยุงลาย และฉีดพ่นสารเคมีป้องกันยุงลาย -จัดอบรมให้ความรู้กับประชาชน/เยาวชนในการป้องกันการจมน้ำ -จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า -ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในพื้นที่ป่าที่ว่างเปล่า | 130,000 50,000 50,000 30,000 | พื้นที่ตำบล จันทบเพชร พื้นที่ตำบล จันทบเพชร พื้นที่ตำบล จันทบเพชร พื้นที่ตำบล จันทบเพชร | กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-25-

(แผนงานสาธารณสุข)

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. 2. | -โครงการสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน -อุดหนุนกลุ่ม อสม. ตำบลจันทบเพชร | -จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ -อุดหนุนกลุ่ม อสม. ตำบลจันทบเพชรในการดำเนินงานตามแผนงานสาธารณสุขมูลฐาน | 50,000 90,000 | ทต. จันทบเพชร ตำบล จันทบเพชร | กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-26-

### บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                แบบ  ผด.02/1

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61

เทศบาลตำบลจันทบเพชร  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์

…………………………………………..

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

(แผนงานบริหารทั่วไป)

| ลำดับ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของ ครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. 2. 3. | -จัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนแบบกระจก -จัดซื้อตู้เอกสารแบบทึบ -จัดซื้อตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก | -จัดซื้อตู้เอกสารแบบบานเลื่อนกระจกขนาดไม่น้อยกว่า 88x40x88 ซม. จำนวน 1 หลัง -จัดซื้อตู้เอกสารแบบทึบชนิดสองบานเปิดขนาดไม่น้อยกว่า ความกว้าง 45 ซม. ยาว 90 ซม. สูง 180 ซม. จำนวน 4 หลัง -จัดซื้อตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก มีหูลิ้นชัก จำนวน 1 หลัง | 4,000 24,000 7,900 | ทต. จันทบเพชร ทต. จันทบเพชร ทต. จันทบเพชร | กองคลัง กองคลัง กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-27-

แบบ  ผด.02/1

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

(แผนงานการศึกษา)

| ลำดับ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. 2. | -จัดซื้อตู้เหล็กขนาดสองบาน -จัดซื้อตู้เหล็ก | -จัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน (มอก.) จำนวน 2 หลัง มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น -จัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน(มอก.) มีมือจับชนิดบิดมีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้นคุณสมบัติตามมาตรฐานครุภัณฑ์อุตสาหกรรม จำนวน 1 หลัง | 11,000 5,500 | ทต.จันทบเพชร ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสายโท 6 เหนือ | กองการศึกษา กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-28-

### แบบ  ผด.02/1

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

(แผนงานการศึกษา)

| ลำดับ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. 4. | -จัดซื้อพัดลมติดผนัง -จัดซื้อโต๊ะพับ | -จัดซื้อพัดลมแบบติดผนัง จำนวน 6 เครื่อง ขนาดใบพัด ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว -จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ สีขาว จำนวน 4 ตัว | 12000 5,000 | ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสายโท 6 เหนือ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสายโท 6 เหนือ | กองการศึกษา กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-29-

แบบ  ผด.02/1

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

(แผนงานการศึกษา)

| ลำดับ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5. | จัดซื้อเครื่อง ปรับอากาศ | -จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน 36,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้ 1) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 2) เครื่องปรับอากาศมีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 3) ต้องเป็นเครื่องปรับ อากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยสงความเย็นและหน่วยละบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 4) เครื่องปรับอากาศมีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ 5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ | 141,๐๐๐ | ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ฯวัดสายโท ๖ เหนือ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-30-								แบบ  ผด.02/1

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

(แผนงานบริหารทั่วไป)

| ลำดับ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | -จัดซื้อลำโพงเคลื่อนที่ | -จัดซื้อตู้ลำโพงอเนกประสงค์ 15 นิ้ว แบบเคลื่อนที่พร้อมไมค์ลอย PA Speaker System 450/900W RMS 15. นิ้วอัดเสียงได้ MP3 / USB/CD/ไมค์ลอย VHF x 2 เอ็กโค่,Mic/Line in XXL SL-15V ตู้พร้อมขยาย 25 นิ้ว 1) MP3/USB/ไมค์ลอย VHF x 2 ตัว แบตเตอรี่แห้ง ชาร์ตไฟได้ในตัว /ใช้งานได้ 3-5 ชั่วโมง 2) ลำโพง 2 ทาง 15 นิ้ว รองรับบูลทูส พร้อมไมค์ลอย VHF 2อัน 3) กำลังขับสูงสุด 450 w./900w. กำลังขับพาวเวอร์แอมป์สูงสุด 150w. 4) ความไวการตอบสนองลำโพง 99 Db 5) ช่องสำหรับเสียบ USB เล่น MP3 ได้ 6) มีไมค์ลอยแบบมือถือให้ 2 ตัวยาว ความ VHF | 10,000 | ทต.จันทบเพชร | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-31-							แบบ ผด.02/1

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

(แผนงานบริหารทั่วไป)

| ลำดับ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | 7) ตอบสนองย่านความถี่ 35Hz-20kHz 8) เพาเวอร์ซัพพลาย 220-240 Vac/50-60Hz 9) เครื่องบันทึกเสียงในตัวบันทึกเสียงพูดเป็นไฟล์ MP3 10)Volumปรับเสียง เบส แหลม ปรับทุ่ม-แหลม 11) Mic, Line Input ใช้ไมค์สายได้ 12) แบตเตอรี่ในตัว (ชาร์จไฟบ้านปกติ) 13) บันทึก REC บันทึกเสียงจากไมค์โครโฟนลง USB MP3 เป็นไฟล์ MP3ได้ อัดเสียงได้ (REC function) 14) ตัดเสียงเพลงอัตโนมัติเมื่อพูดไมโครโฟน 15) ไมค์โครโฟนปรับ ECHO มีปุ่มปรับเอ็กโค่ได้ (เสียงก้อง) 16) ช่องต่อไมค์โครโฟนมีสาย และ Line input 17) ชาร์จไฟในตัว และ แบตเตอรี่ชาร์จ ชาร์จได้ในตัวตู้ลำโพง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-32-									แบบ  ผด.02/1

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

(แผนงานการศึกษา)

| ลำดับ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | -จัดซื้อโทรทัศน์แอล อี ดี | -จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี รายละเอียดดังนี้ 1) ความละเอียดจอภาพ 1920*1080 พิกเซล 2) ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว 3)แสดงภาพด้วยหลอดภาพแบบ LED Blacklight 4) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณเพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง 5) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ 6) รองรับสัญญาณ Dijital ในตัว | 15,000 | ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสายโท 6 เหนือ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-33-                                                                            แบบ ผด.02/1

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(แผนงานบริหารทั่วไป)

| ลำดับ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. . | -จัดซื้อเครื่องพิมพ์ | -จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 1) เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 2) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า1,200x1,200 dpi 3) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที(ipm) 4)มีความเร็วในพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้า ต่อนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที(ipm) 5) มีช่องเชื่อมต่อ(Intrface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 6) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter,Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 50 แผ่น | ๔,3๐๐ | ทต. จันทบเพชร | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-34-							แบบ ผด.02/1

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(แผนงานบริหารทั่วไป)

| ลำดับ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2. . | -จัดซื้อเครื่องพิมพ์ | -จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ 1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 2) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม้น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 3)มีหน่วยความจำหลัก (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 4) มีช่องเชื่อมต่อ(intetface)แบบ parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 5) สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น | 6,6๐๐ | ทต. จันทบเพชร | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-35-							แบบ ผด.02/1

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานการศึกษา

| ลำดับ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. . | -จัดซื้อเครื่องพิมพ์ | -จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 1) เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 2) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า1,200x1,200 dpi 3) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที(ipm) 4)มีความเร็วในพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้า ต่อนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที(ipm) 5) มีช่องเชื่อมต่อ(Intrface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 6) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter,Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 50 แผ่น | ๔,3๐๐ | ทต. จันทบเพชร | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-36-							แบบ ผด.02/1

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4. | -จัดซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผล | -จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 *(จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) - มีหน่วยประมวลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core) หรือ 4 แกนเสมือน (4 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHzจำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง(CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ | 30,0๐๐ | ทต. จันทบเพชร | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-37-                                                                        แบบ ผด.02/1

| ลำดับ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | -มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GBจำนวน 1 หน่วย -มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ -มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Radio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-38-									แบบ ผด.02/1

ครุภัณฑ์สำรวจ

แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. |  |
| ๑. | -จัดซื้อบันไดอลูมิเนียม | - จัดซื้อบันไดอลูมิเนียมไฟเบอร์กลาส ปรับพาด 2 ท่อน 1)ปลอดภัยทำจากไฟเบอร์กลาสซึ่งมีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้า เหมาะสำหรับการใช้งานซ่อมแซมกระแสไฟฟ้า 2) ขั้นบันไดผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ที่มีความทนทานสูง 3) ปลายขาสามารถปรับได้ 2 ลักษณะ คือแบบขายางผลิตจากโพลิเมอร์ซึ่งเป็นฉนวน ช่วยต้านไฟฟ้าและกันเลื่อนขณะใช้งานเหมาะสำหรับพื้นผิวเรียบและฟันฉลามสำหรับพื้นผิวขรุขระหรือพื้นผิวที่ไม่เสมอกัน 4)สามารถรับน้ำหนักได้ 150 กก. | 20,๐๐๐ | ทต. จันทบเพชร | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-39-                                                                     แบบ  ผด.02/1

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

แผนงานการศึกษา

| ลำดับ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. . | -ติดตั้งผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ | -จัดซื้อผ้าม่านกันแดดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งสำหรับศูนย์อบรม เด็กก่อนเกณฑ์ | 30,0๐๐ | ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ฯวัดสายโท ๖ เหนือ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-40-                                                                แบบ  ผด.02/1

ประเภทครุภัณฑ์อื่น

แผนงานการศึกษา

| ลำดับ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | -จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม | -จัดซื้อเครื่องเล่นสนามให้กับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสายโท 6 เหนือ | 100,0๐๐ | ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ฯวัดสายโท ๖ เหนือ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |